## summary
Test Title: | QA Practice Project - Manual Testing using SauceLabs
Project: | SauceDemo Web Application | Module: | Authentication & E-Commerce Flow | Version: | Demo Version | Status: | In Progress
Tester: | yotsada panyasan
Start Date: | 2026-03-23 |  |  | End Date: | 2026-03-27
Scope:
- Test Login functionality - Validate username and password input - Verify error handling - Test Inventory (Add/Remove product) - Test Cart functionality - Test Checkout process
Environment:
- URL: https://www.saucedemo.com/ - Browser: Chrome 144 - OS: Windows 11 - Platform: Sauce Labs

## Test Scenario
Scenario ID | Type | Scenario Name | Preconditions | Test Data | Expected Result | Priority | Status
LOGIN
SC-LOGIN-01 | Functional | Login ด้วยข้อมูลถูกต้อง | อยู่หน้า Login | standard_user / secret_sauce | เข้าหน้า Inventory | High | Pass
SC-LOGIN-02 | Negative | Login ด้วย password ผิด | อยู่หน้า Login | standard_user / wrongpass | แสดง error | High | Pass
SC-LOGIN-03 | Validation | ไม่กรอกข้อมูล | อยู่หน้า Login | (empty) | แจ้ง required | High | Pass
SC-LOGIN-04 | Functional | Login ด้วย problem_user | อยู่หน้า Login | problem_user / secret_sauce | เข้าหน้า Inventory และข้อมูลถูกต้อง | High | Fail
SC-LOGIN-05 | Validation | ไม่กรอก password | อยู่หน้า Login | standard_user / (empty) | แสดง “Password is required” | High | Pass
SC-LOGIN-06 | Edge | ใส่ space หน้า/หลัง | อยู่หน้า Login | " standard_user " | trim หรือ error | Medium | Fail
SC-LOGIN-07 | Negative | ใส่ special character | อยู่หน้า Login | @@@ / ### | แสดง error | Medium | Pass
SC-LOGIN-08 | Functional | กด Enter แทน Login | อยู่หน้า Login | standard_user | login ได้ | Medium | Pass
INVENTORY
SC-INV-01 | Functional | เพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า | อยู่หน้า Inventory | (empty) | เพิ่มสินค้าได้ และ cart count = 1 | Medium | Pass
SC-INV-02 | Functional | ลบสินค้าออกจากรายการ | อยู่หน้า Inventory | (empty) | สินค้าถูกลบออก | Medium | Pass
SC-INV-03 | Functional | เพิ่มหลายสินค้า | อยู่หน้า Inventory | (empty) | cart count ถูกต้อง | Medium | Pass
SC-INV-04 | UI | ปุ่มเปลี่ยนเป็น Remove | อยู่หน้า Inventory | (empty) | ปุ่มเปลี่ยน | Low | Pass
SC-INV-05 | Edge | กด Add to Cart ซ้ำเร็ว | อยู่หน้า Inventory | (empty) | ระบบไม่พัง | Medium | Pass
CART
SC-CART-01 | Functional | แสดงสินค้าที่เลือกใน cart | มีสินค้าใน cart | (empty) | แสดงสินค้าที่เลือกถูกต้อง | Medium | Pass
SC-CART-02 | Functional | ลบสินค้าออกจาก cart | มีสินค้าใน cart | (empty) | สินค้าหายจาก cart | Medium | Pass
SC-CART-03 | Functional | แสดงหลายสินค้าใน cart | มีหลายสินค้า | (empty) | แสดงครบ | Medium | Pass
SC-CART-04 | Functional | ลบสินค้าทั้งหมด | มีสินค้าใน cart | (empty) | cart ว่าง | Medium | Pass
SC-CART-05 | UI | จำนวนสินค้าแสดง | มีสินค้าใน cart | (empty) | count ถูกต้อง | Low | Pass
CHECKOUT
SC-CHK-01 | Functional | Checkout สำเร็จ | อยู่หน้า Cart และมีสินค้า | John / Doe / 12345 | สั่งซื้อสำเร็จ และแสดง “Thank you for your order” | High | Pass
SC-CHK-02 | Validation | Checkout โดยไม่กรอกข้อมูล | อยู่หน้า Checkout | (empty) | แสดง error “Required field” | High | Pass
SC-CHK-03 | Validation | ไม่กรอก First Name | อยู่หน้า Checkout | (empty) | แสดง error “Required field” | High | Pass
SC-CHK-04 | Validation | ไม่กรอก Last Name | อยู่หน้า Checkout | (empty) | แสดง error “Required field” | High | Pass
SC-CHK-05 | Validation | ไม่กรอก Zip Code | อยู่หน้า Checkout | (empty) | แสดง error “Required field” | High | Pass
SC-CHK-06 | Negative | Zip Code เป็นตัวอักษร | อยู่หน้า Checkout | (empty) | แสดง error | Medium | Fail
E2E
SC-E2E-01 | Functional | ซื้อสินค้าครบ flow | อยู่หน้า Login | standard_user / secret_sauce | order สำเร็จ | High | Pass

## Test Case
Test Case ID | Scenario ID | Test Type | Test Case Name | Preconditions | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Remark
TC-LOGIN-01 | SC-LOGIN-01 | Positive | Login สำเร็จด้วยข้อมูลถูกต้อง | อยู่หน้า Login | 1. เปิด https://www.saucedemo.com/ 2. กรอก username: standard_user 3. กรอก password: secret_sauce 4. กด Login | standard_user / secret_sauce | เข้าหน้า Inventory | เข้าหน้า Inventory | Pass
TC-LOGIN-02 | SC-LOGIN-02 | Negative | Login ด้วย password ผิด | อยู่หน้า Login | 1. เปิดเว็บ 2. กรอก username: standard_user 3. กรอก password: wrongpass 4. กด Login | standard_user / wrongpass | แสดง error message | แสดง error message | Pass
TC-LOGIN-03 | SC-LOGIN-03 | Validation | Login โดยไม่กรอกข้อมูล | อยู่หน้า Login | 1. เปิดเว็บ 2. ไม่กรอกข้อมูล 3. กด Login | (empty) | แสดงข้อความ “Username is required” | แสดงข้อความ “Username is required” | Pass
TC-LOGIN-04 | SC-LOGIN-04 | Negative | Login ด้วย problem_user | อยู่หน้า Login | 1. เปิดเว็บ 2. กรอก username: problem_user 3. กรอก password: secret_sauce 4. กด Login | problem_user / secret_sauce | เข้าหน้า Inventory และข้อมูลถูกต้อง | รูปสินค้าผิด | Fail
TC-LOGIN-05 | SC-LOGIN-05 | Validation | ไม่กรอก password อย่างเดียว | อยู่หน้า Login | 1.เปิดเว็บ 2.กรอก username: standard_user 3.ไม่กรอก password 4.กด Login | standard_user / (empty) | แสดงข้อความ "Password is required" | แสดงข้อความ "Password is required" | Pass
TC-LOGIN-06 | SC-LOGIN-06 | Edge | ใส่ space หน้า/หลัง username | อยู่หน้า Login | 1.เปิดเว็บ 2.กรอก username: " standard_user " (มี space) 3.กรอก password: secret_sauce 4.กด Login | " standard_user " / secret_sauce | ระบบ trim space แล้วเข้าได้ หรือแสดง error | Epic sadface: Username and password do not match any user in this service | Fail
TC-LOGIN-07 | SC-LOGIN-07 | Negative | ใส่ special character | อยู่หน้า Login | 1.เปิดเว็บ 2.กรอก username: @@@ 3.กรอก password: ### 4.กด Login | @@@ / ### | แสดง error message ไม่ crash | แสดง error message ไม่ crash | Pass
TC-LOGIN-08 | SC-LOGIN-08 | Positive | กด Enter แทน Login button | อยู่หน้า Login | 1เปิดเว็บ 2.กรอก username: standard_user 3.กรอก password: secret_sauce 4.กด Enter บน keyboard | standard_user / secret_sauce | Login สำเร็จ เข้าหน้า Inventory ได้ | Login สำเร็จ เข้าหน้า Inventory ได้ | Pass
TC-INV-01 | SC-INV-01 | Positive | เพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า | อยู่หน้า Inventory | 1.กด Add to Cart | (empty) | เพิ่มสินค้าได้ Cart count = 1 | เพิ่มสินค้าได้ Cart count = 1 | Pass
TC-INV-02 | SC-INV-02 | Positive | ลบสินค้าออกจากรายการ | อยู่หน้า Inventory | 1.กด Remove | (empty) | สินค้าถูกลบออก ปุ่มกลับเป็น Add to Cart | สินค้าถูกลบออก ปุ่มกลับเป็น Add to Cart | Pass
TC-INV-03 | SC-INV-03 | Positive | เพิ่มหลายสินค้าพร้อมกัน | อยู่หน้า Inventory | 1.กด Add to Cart สินค้าชิ้นที่ 1 2.กด Add to Cart สินค้าชิ้นที่ 2 3.กด Add to Cart สินค้าชิ้นที่ 3 | (empty) | Cart badge แสดงตัวเลข = จำนวนสินค้าที่เพิ่มถูกต้อง | Cart badge แสดงตัวเลข = จำนวนสินค้าที่เพิ่มถูกต้อง | Pass
TC-INV-04 | SC-INV-04 | UI | ปุ่มเปลี่ยนเป็น Remove หลัง Add | อยู่หน้า Inventory | 1.กด Add to Cart ที่สินค้า 2.สังเกตปุ่มบนสินค้านั้น | (empty) | ปุ่มเปลี่ยนจาก "Add to Cart" เป็น "Remove" ทันที | ปุ่มเปลี่ยนจาก "Add to Cart" เป็น "Remove" ทันที | Pass
TC-INV-05 | SC-INV-05 | Edge | กด Add to Cart ซ้ำเร็วๆ | อยู่หน้า Inventory | 1.กด Add to Cart บนสินค้าเดียวกันหลายครั้งเร็วๆ 2.ตรวจ cart count | (empty) | Cart count ไม่เกิน 1 ต่อสินค้า ระบบไม่ crash หรือ duplicate | Cart count ไม่เกิน 1 ต่อสินค้า ระบบไม่ crash หรือ duplicate | Pass
TC-CART-01 | SC-CART-01 | Positive | แสดงสินค้าที่เลือกใน cart | มีสินค้าใน cart | 1. กด Add to Cart ที่สินค้า | (empty) | แสดงสินค้าที่เลือกถูกต้อง | แสดงสินค้าที่เลือกถูกต้อง | Pass
TC-CART-02 | SC-CART-02 | Positive | ลบสินค้าออกจาก cart | มีสินค้าใน cart | 1. กด Remove | (empty) | สินค้าหายจาก cart | สินค้าหายจาก cart | Pass
TC-CART-03 | SC-CART-03 | Positive | แสดงหลายสินค้าใน cart | มีสินค้าใน cart หลายรายการ | 1.เพิ่มสินค้า 3 รายการจากหน้า Inventory 2.กดไปหน้า Cart 3.ตรวจสอบรายการสินค้า | (empty) | แสดงสินค้าครบทุกรายการที่เลือก ชื่อและราคาถูกต้อง | แสดงสินค้าครบทุกรายการที่เลือก ชื่อและราคาถูกต้อง | Pass
TC-CART-04 | SC-CART-04 | Positive | ลบสินค้าทั้งหมดออกจาก cart | มีสินค้าใน cart | 1.กด Remove ทุกรายการในหน้า Cart 2.ตรวจสอบหน้า Cart | (empty) | Cart ว่าง ไม่มีสินค้าเหลือ | Cart ว่าง ไม่มีสินค้าเหลือ | Pass
TC-CART-05 | SC-CART-05 | UI | จำนวนสินค้าในcart แสดงถูกต้อง | มีสินค้าใน cart | 1.เพิ่มสินค้า N รายการ 2.ตรวจ cart ที่มุมบน 3.ลบ 1 รายการ ตรวจ cart อีกครั้ง | (empty) | แสดงตัวเลขตรงกับจำนวนสินค้าใน cart เสมอ | แสดงตัวเลขตรงกับจำนวนสินค้าใน cart เสมอ | Pass
TC-CHK-01 | SC-CHK-01 | Positive | อยู่หน้า Cart และมีสินค้า | อยู่หน้า Cart และมีสินค้า | 1. กด Checkout 2. กรอก First Name: John 3. กรอก Last Name: Doe 4. กรอก Zip Code: 12345 5. กด Continue 6. กด Finish | John / Doe / 12345 | สั่งซื้อสำเร็จ แสดง “Thank you for your order” | สั่งซื้อสำเร็จ แสดง “Thank you for your order” | Pass
TC-CHK-02 | SC-CHK-02 | Validation | อยู่หน้า Checkout | อยู่หน้า Checkout | 1. กด Checkout 2. ไม่กรอกข้อมูล 3. กด Continue 4. กด Finish | (empty) | แสดง error “Required field” | แสดง error “Required field” | Pass
TC-CHK-03 | SC-CHK-03 | Validation | ไม่กรอก First Name | อยู่หน้า Checkout | 1.กด Checkout 2.ไม่กรอก First Name 3.กรอก Last Name: Doe 4.กรอก Zip: 12345 5.กด Continue | (empty) / Doe / 12345 | แสดง error "First Name is required" | แสดง error "First Name is required" | Pass
TC-CHK-04 | SC-CHK-04 | Validation | ไม่กรอก Last Name | อยู่หน้า Checkout | 1.กด Checkout 2.กรอก First Name: John 3.ไม่กรอก Last Name 4.กรอก Zip: 12345 6.กด Continue | John / (empty) / 12345 | แสดง error "Last Name is required" | แสดง error "Last Name is required" | Pass
TC-CHK-05 | SC-CHK-05 | Validation | ไม่กรอก Zip Code | อยู่หน้า Checkout | 1.กด Checkout 2.กรอก First Name: John 3.กรอก Last Name: Doe 4.ไม่กรอก Zip Code 5.กด Continue | John / Doe / (empty) | แสดง error "Postal Code is required" | แสดง error "Postal Code is required" | Pass
TC-CHK-06 | SC-CHK-06 | Negative | Zip Code เป็นตัวอักษร | อยู่หน้า Checkout | 1.กด Checkout 2.กรอก First Name: John 3.กรอก Last Name: Doe 4.กรอก Zip Code: ABCDE 5.กด Continue | John / Doe / ABCDE | แสดง error หรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการต่อ | สามารถดำเนินการต่อได้ | Fail
TC-E2E-01 | SC-E2E-01 | Positive | ซื้อสินค้าครบ flow | อยู่หน้า Login | 1.Login ด้วย standard_user 2.เพิ่มสินค้า 1 รายการ 3.ไปหน้า Cart 4.กด Checkout 5.กรอก John / Doe / 12345 6.กด Continue 7.กด Finish | standard_user / secret_sauce John / Doe / 12345 | แสดง "Thank you for your order" สำเร็จครบทุกขั้นตอน | สามารถทำงานจนจบกระบวนการได้ | Pass

## Bug Report
Bug ID | Title | Module | Environment | Description | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority | Status | Attachment
BUG-INV-01 | Product images แสดงไม่ตรงกับสินค้าเมื่อใช้ problem_user | Inventory | Chrome 144 / Windows 11 / SauceLabs | เมื่อ login ด้วย problem_user ระบบสามารถเข้าสู่หน้า Inventory ได้ แต่รูปภาพสินค้าบางรายการแสดงไม่ตรงกับชื่อสินค้า | 1. เปิด https://www.saucedemo.com/ 2. กรอก username: problem_user 3. กรอก password: secret_sauce 4. กดปุ่ม Login 5. สังเกตรูปสินค้าในหน้า Inventory | รูปภาพสินค้าตรงกับชื่อสินค้าแต่ละรายการ | รูปภาพสินค้าแสดงผิด / ซ้ำ / ไม่ตรงกับสินค้า | Medium | Medium | Open